## Feuil1
Tâche	Catégorie	Profil	Nombre de jours	Tarif journalier	Total HT
Charte graphique	Conception et gestion du projet	Chef de projet	1	550,00 €	550,00 €
Cahier des charges M1+M2	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €			Coût Développeur/jour	450
Planification trello + orga	Conception et gestion du projet	Chef de projet	0.5	550,00 €	275,00 €			Coût ingénieur/jour	500
ReadMe Technique	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €			Coût chef de projet/jour	550
Descriptif fonctionnel	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €
Schéma BDD	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €
Script SQL et Création des tables	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €
Schéma réseau	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €
Documentation technique finale	Conception et gestion du projet	Chef de projet	1	550,00 €	550,00 €
Tests et recette finale	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €
Maquette définitive	Conception et gestion du projet	Chef de projet	2	550,00 €	1 100,00 €
CRUD Users Frontend	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Interface Front/Admin	Développement FrontEnd	Développeur	3	450,00 €	1 350,00 €
Interface particuliers	Développement FrontEnd	Développeur	3	450,00 €	1 350,00 €
Interface professionnels	Développement FrontEnd	Développeur	3	450,00 €	1 350,00 €
Interface salariés	Développement FrontEnd	Développeur	3	450,00 €	1 350,00 €
CRUD Evènements Frontend	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
CRUD Prestations Frontend	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Gestion erreurs HTTP	Développement FrontEnd	Développeur	1	450,00 €	450,00 €
Sécurité Authentification	Développement FrontEnd	Développeur	1	450,00 €	450,00 €
Implémentation modèles	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Tests CRUD	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Vérification codes HTTP	Développement FrontEnd	Développeur	0.5	450,00 €	225,00 €
Vérification Email	Développement FrontEnd	Développeur	0.5	450,00 €	225,00 €
Gestion erreurs login	Développement FrontEnd	Développeur	1	450,00 €	450,00 €
Middleware login	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Sécurité Admin	Développement FrontEnd	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
CRUD Users Backend	Développement Backend	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Setup API Go	Développement Backend	Développeur	3	450,00 €	1 350,00 €
CRUD Evènements Backend	Développement Backend	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
CRUD Prestations Backend	Développement Backend	Développeur	2	450,00 €	900,00 €
Configuration BDD	Développement Backend	Développeur	3	450,00 €	1 350,00 €
Connexion DB	Développement Backend	Développeur	1	450,00 €	450,00 €
Configuration site Paris	Infrastructure	Ingénieur réseau	3	500,00 €	1 500,00 €
Configuration site Montreuil	Infrastructure	Ingénieur réseau	3	500,00 €	1 500,00 €
Configuration site Suisse	Infrastructure	Ingénieur réseau	3	500,00 €	1 500,00 €
Configuration Datacenter	Infrastructure	Ingénieur réseau	3	500,00 €	1 500,00 €
Configuration box 11e	Infrastructure	Ingénieur réseau	2	500,00 €	1 000,00 €
Configuration box 13e	Infrastructure	Ingénieur réseau	2	500,00 €	1 000,00 €
Configuration RNUC	Infrastructure	Ingénieur réseau	2	500,00 €	1 000,00 €
Tests post configuration	Infrastructure	Ingénieur réseau	1	500,00 €	500,00 €
Mission 3 (sécurité, wifi cloud,…)	Module complémentaire	Ingénieur réseau	5	500,00 €	2 500,00 €
Déploiement	Déploiement	Chef de projet	1	550,00 €	550,00 €
Total HT	Total HT				42 075,00 €
	TVA 20%				8 415,00 €
	Total TTC				50 490,00 €